## ガントチャート
OI-33 ガントチャート | [7 empty] | 成果物提出締め切り : 2020年1月17日(金)もしくは21日(火)
担当者 | 小林、杉本、天道、中西、松山、山田、山脇、横尾
予定 | 実施 | 遅延 | 発表 | 提出
作業内容 |  |  | 担当者 |  | 開始日 | 終了日 |  | 9月 |  |  | 10月 | [13 empty] | 11月 | [12 empty] | 12月 | [12 empty] | 1月 | [13 empty] | 2月
[8 empty] | 24 | 25 | 27 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | 11 | 15 | 16 | 18 | 22 | 23 | 25 | 29 | 30 | 1 | 5 | 6 | 8 | 12 | 13 | 15 | 19 | 20 | 22 | 26 | 27 | 29 | 3 | 4 | 6 | 10 | 11 | 13 | 17 | 18 | 20 | 24 | 25 | 27 | 31 | 1 | 3 | 7 | 8 | 10 | 14 | 15 | 17 | 21 | 22 | 24 | 28 | 29 | 31 | 4 | 5 | 7 | 11 | 12 | 14
[8 empty] | 火 | 水 | 金 | 火 | 水 | 金 | 火 | 水 | 金 | 火 | 水 | 金 | 火 | 水 | 金 | 火 | 水 | 金 | 火 | 水 | 金 | 火 | 水 | 金 | 火 | 水 | 金 | 火 | 水 | 金 | 火 | 水 | 金 | 火 | 水 | 金 | 火 | 水 | 金 | 火 | 水 | 金 | 火 | 水 | 金 | 火 | 水 | 金 | 火 | 水 | 金 | 火 | 水 | 金 | 火 | 水 | 金 | 火 | 水 | 金 | 火 | 水 | 金
システム概要 |  |  | 杉本、山脇 |  | 2019-09-24 | 2019-10-15 | 計
[5 empty] | 2019-09-24 | 2019-10-08 | 実
動作環境 |  |  | 杉本、山脇 |  | 2019-10-01 | 2019-10-04 | 計
[5 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-04 | 実
AWSの解析 |  |  | 松山、中西 |  | 2019-10-04 | 2019-10-15 | 計
[5 empty] | 2019-10-04 | 2019-10-11 | 実
開発要件定義書 |  |  | 小林、横尾、山脇 |  | 2019-10-04 | 2019-10-08 | 計
[5 empty] | 2019-10-04 | 2019-10-08 | 実
DFD図 |  |  | 松山、中西、横尾 |  | 2019-10-04 | 2019-10-15 | 計
[5 empty] | 2019-10-04 | 2019-10-15 | 実
各種画面仕様書 |  |  | 天道、山田 |  | 2019-10-04 | 2019-10-30 | 計
[5 empty] | 2019-10-04 |  | 実
コード設計書 |  |  | 小林、横尾 |  | 2019-10-18 | 2019-10-30 | 計
[5 empty] | 2019-10-08 |  | 実
テーブル仕様書 |  |  | 杉本 |  | 2019-10-11 | 2019-10-30 | 計
[5 empty] | 2019-10-11 |  | 実
データベース仕様書 |  |  | 山脇、横尾 |  | 2019-09-24 | 2019-10-30 | 計
[5 empty] | 2019-09-24 |  | 実
Django |  |  | 松山、山脇、杉本 |  | 2019-10-15 | 2019-11-29 | 計
[5 empty] | 2019-10-15 |  | 実
画面設計 |  |  | 天道、山田 |  | 2019-10-15 | 2019-11-30 | 計
[5 empty] | 2019-10-15 |  | 実
データベース作成 |  |  | 小林、横尾 |  | 2019-10-15 | 2019-10-30 | 計
[5 empty] | 2019-10-15 |  | 実
テスト仕様書 |  |  |  |  | 2019-11-01 | 2019-12-31 | 計
実
テスト実施結果書 |  |  |  |  | 2019-12-17 | 2019-12-31 | 計
実
ガントチャート |  |  | 横尾、小林 |  | 2019-09-24 | 2019-10-15 | 計
[5 empty] | 2019-09-24 |  | 実
作業日報、計画書、会議録 |  |  | 天道 |  | 2019-09-24 | 2019-02-14 | 計
[5 empty] | 2019-09-24 |  | 実
各プログラム説明書 |  |  |  |  | 2019-12-03 | 2019-12-31 | 計
実
操作説明書 |  |  |  |  | 2019-12-03 | 2019-12-31 | 計
実
振り返りレポート |  |  | 全員 |  | 2019-01-01 | 2019-01-21 | 計
実
企画発表会資料作成 |  |  | 小林、杉本、横尾 |  | 2019-10-04 | 2019-10-15 | 計
[5 empty] | 2019-10-04 |  | 実
企画発表会 |  |  | 全員 |  | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 計
[5 empty] | 2019-10-15 | 2019-10-15 | 実
最終成果発表会資料作成 |  |  |  |  | 2019-12-17 | 2019-01-10 | 計
実
最終成果発表会 |  |  | 全員 |  | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 計
[5 empty] | 2019-01-14 | 2019-01-14 | 実
成果物提出 |  |  | 全員 |  | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 計
[5 empty] | 2019-01-17 | 2019-01-17 | 実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実
計
実